## Planejamento 18-21 (2)
Planejamento Anual VDAL 2018-maio 2021
Vice-Direção de Ambulatórios e Laboratórios
Missão:xxxxx (atribuições da VDAL?)
Componente 1 - Gestão
Objetivo 1: Ampliar a transparência da gestão da VDAL
Atividades |  | Responsáveis | Indicador de processo | % Metas executado | Recursos Necessários | Integração com outros Planos | Monitoramento
Ativ. 1.1 | Pactuar modelo modelo e periodicidade da prestação de contas da VDAL junto ao Colegiado (orçamento e metas) | Fatima Rocha | Modelo apresentado e pactuado |  | Sem custo | Plano Tático
Ativ. 1.2 | Implantar o modelo proposto | Fatima Rocha | Modelo implantado |  | Sem custo | Plano Tático
Ativ. 1.3 | Elaborar relatórios de gestão anuais | Fátima Rocha e Gisele Oliveira | Relatórios elaborados |  | Sem custo | Plano Tático
Objetivo 2: Aperfeiçoar indicadores de monitoramento das áreas ambulatoriais e laboratoriais
Ativ. 2.1: | Organizar grupo de trabalho com representantes do Colegiado e SEPLAN para propor revisão dos indicadores do SAGE e de outros sistemas | VDAL |  |  | Sem custo | Plano Tático
Ativ. 2.2: | Elaborar "cesta" de indicadores para monitoramento | VDAL |  |  | Sem custo | Plano Tático
Ativ. 2.3: | Estabelecer sistemática de monitoramento | VDAL |  |  | Sem custo | Plano Tático
Objetivo 3: Apoiar a implantação do prontuário eletrônico nos Centros da ENSP (MODELO E-SUS e Sistema do INI) e GAL nos Laboratórios
Atividades |  | Responsáveis | Indicador de processo | % Metas executado | Recursos Necessários | Integração com outros Planos | Monitoramento
Ativ. 3.1: | Estabelecer plano de ação junto a área de TI da ENSP para adaptação do sistema Ini para os Centros | Fatima Rocha |  |  |  | N/A
Ativ. 3.2: | Promover encontros com os Centros e área de TI para customização do Sistema do INI | Fatima Rocha |  |  |  | N/A
Ativ. 3.3: | Monitorar as ações coordenadas pela área de TI da ENSP relativas a adaptação do sistema do INI | Fatima Rocha |  |  |  | N/A
Ativ. 3.4: | Implantação e implementação do GAL | Leticia Alves e Gisele Oliveira | x laboratórios com GAL implementado |  | Sem custo | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 3.5: | Monitoramento dos planos e dos indicadores do GAL | Leticia Alves e Gisele Oliveira | Monitoramento anual realizado |  | Sem custo | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 3.6: | Divulgação das informações gerados por meio da publicação de boletim anual e relatório técnico | Leticia Alves e Gisele Oliveira |  |  | Sem custo | Plano Estratégico da Direção
Objetivo 4 - Implementar a Gestão de Equipamentos na ENSP
Atividades |  | Responsáveis | Indicador de processo | % Metas executado | Recursos Necessários | Integração com outros Planos | Monitoramento
Ativ.4.1: | Elaboração de instrumento para catalogar os equipamentos e ordenar a classificação a partir da criticidade de uso | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Fátima Rocha | Instrumento elaborado
Ativ.4.2: | Mapear equipamentos existentes nos serviços de atenção aos usuários de saúde e laboratórios de saúde pública | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Fátima Rocha | Equipamentos mapeados
Ativ.4.3: | Organização do catálogo de equipamentos | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Fátima Rocha | Catálogo criado |  | Sem custo | Plano da Qualidade
Ativ.4.4: | Divulgar catálogo de equipamentos para a comunidade científica | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Fátima Rocha | Catálogo divulgado
Ativ.4.5: | Sistematizar as informações sobre os contratos vigentes de equipamentos da Escola | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Fátima Rocha | Quadro de contratos vigentes elaborado
Ativ.4.6: | Identificar na programação orçamentária das subunidades recurso programado para as atividades destinadas à aquisição, manutenção e calibração de equipamentos | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Fátima Rocha | Relatório de programação e execução orçamentária elaborado
Ativ.4.7: | Identificar interlocutores de equipamentos nas subunidades | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Fátima Rocha | Portaria de nomeação de interlocutores elaborada
Ativ.4.8: | Estabelecer critérios para prioridades de manutenção e calibração | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Fátima Rocha | Critérios de prioridades estabelecidos
Ativ.4.9: | Desenvolvimento dos Planos Anuais de Manutenção Preventiva, Calibração e Qualificação dos equipamentos |  | Plano Criado
Ativ.4.10: | Elaborar Termo de Referência para novos contratos de manutenção e calibração | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Fátima Rocha | Termo de Referência elaborado
Ativ.4.11: | Iniciar processo administrativo para contratação de manutenção dos equipamentos | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Fátima Rocha | Processo administrativo formalizado
Ativ.4.12: | Monitorar novo contrato estabelecido | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Fátima Rocha | Relatório de monitoramento elaborado
Ativ.4.13: | Identificar experiências de gestão de equipamentos entre as Unidades da Fiocruz | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Fátima Rocha | Parcerias internas identificadas
Ativ.4.14: | Formalizar termos de cooperação para manutenção e calibração de equipamentos com as Unidades da Fiocruz | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Fátima Rocha | Termo de Referência elaborado
Ativ.4.15: | Revisar a metodologia de aquisição de equipamentos | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Fátima Rocha | Metodologia Revisada
Ativ.4.16: | Revisão do Plano Diretor de Investimentos (PDI) | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Fátima Rocha | PDI revisto |  | Sem custo | Plano da Qualidade
Ativ.4.17: | Divulgar documento do PDI no site da VDAL | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Fátima Rocha | Documento divulgado
Ativ.4.18: | Elaboração da Política de Gestão de Equipamentos | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Fátima Rocha | Política de Gestão de Equipamentos elaborada |  | Sem custo | Plano da Qualidade
Ativ.4.19: | Estabelecer fluxo para aquisição de novos equipamentos envolvendo a VDDIG | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Fátima Rocha | Proposta de fluxo aprovada
Ativ.4.20: | Divulgar Política de Gestão de Equipamentos no site VDAL | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Fátima Rocha | Política divulgada
Ativ.4.21: | Elaboração do relatório de monitoramento do PDI e da Política de Gestão de Equipamentos | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Fátima Rocha | Relatório produzido
Ativ.4.22: | Apresentar monitoramento semestral no Colegiado VDAL | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Fátima Rocha | Monitoramento apresentado
Ativ.4.23: | Sistematizar as informações sopbre o aprendizado da Política de Gestão de Equipamentos | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Fátima Rocha | Portfólio criado
Componente 2 - Ambulatórios
Objetivo 5: Integrar ações de assistência, ensino, pesquisa e comunicação no território de Manguinhos
Atividades |  | Responsáveis | Indicador de processo | % Metas executado | Recursos Necessários | Integração com outros Planos | Monitoramento
Ativ. 5.1: | Criação de uma comissão mista de acompanhamento e avaliação do contrato TEIAS | Gisele Oliveira e Pedro Lima | Comisão criada |  | Sem custo | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 5.2: | Realização periódica da prestação de contas do contrato TEIAS na reunião do CGI | Gisele Oliveira e Pedro Lima | x oficinas realizadas |  | Sem custo | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 5.3: | Realização de 2 oficinas de trabalho anuais entre as diferentes áreas como reforço ao plano político pedagógico da escola | Gisele Oliveira e Pedro Lima | 2 oficinas realizadas |  | Sem custo | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 5.4: | Organizar processo de avaliação do contrato Teias | Gisele Oliveira e Pedro Lima | Processo organizado
Ativ. 3.5: | Participar do GT Tuberculose da Presidencia (elaborar plano para controle da TB no território de Manguinhos) | Gisele Oliveira e Pedro Lima |  |  | Sem custo | Plano Estratégico da Direção
Objetivo 6: Implantar a política de Segurança do Paciente na ENSP
Atividades |  | Responsáveis | Indicador de processo | % Metas executado | Recursos Necessários | Integração com outros Planos | Monitoramento
Ativ. 6.1: | Elaborar política de segurança do paciente da ENSP | Gisele Oliveira | Política elaborada | 100% | Sem custo | Plano tático
Ativ. 6.2: | Elaborar o regimento interno do NSP | Gisele Oliveira | Regimento elaborado | 100% | Sem custo | Plano tático
Ativ. 6.3: | Identificar os fluxos de notificação | Gisele Oliveira | Fluxo instituído | 100% | Sem custo | Plano tático
Ativ. 6.4: | Solicitar aos Centro a Constituição das Comissões de Segurança do Paciente | Gisele Oliveira | Comissões constituídas | 100% | Sem custo | Plano tático
Ativ. 6.5: | Mapear o processo de notificação e tratamento de incidentes pelas Comissões e Núcleo de Segurança do Paciente | Gisele Oliveira | Processo mapeado | 100% | Sem custo | Plano tático
Ativ. 6.6: | Publicar o processo mapeado | Gisele Oliveira | Processo publicado | 100% | Sem custo | Plano tático
Ativ. 6.7: | Padronizar as fichas de notificação e tratamento de incidentes e o formato dos protocolos de segurança do paciente | Gisele Oliveira | Instrumentos padronizados | 100% | Sem custo | Plano tático
Ativ. 6.8: | Instituir o fluxo de monitoramento de incidentes | Gisele Oliveira | Fluxo instituído | 100% | Sem custo | Plano tático
Ativ. 6.9: | Elaborar os 6 protocolos de segurança do paciente | Gisele Oliveira | Protocolos elaborados |  | Sem custo | Plano tático
Ativ. 6.10: | Acompanhar a implantação dos protocolos | Gisele Oliveira | Monitoramento realizado |  | Sem custo | Plano tático
Ativ. 6.11: | Realizar 02 treinamentos dos membros do NSP e das Comissões de Segurança do Paciente (tratamento de incidentes e gestão de risco) | Gisele Oliveira | 2 treinamentos realizados |  | com custo | Plano tático
Ativ. 6.12: | Elaborar boletins informativos semestrais sobre as ações desenvolvidas e os eventos ocorridos no período | Gisele Oliveira | Boletins elaborados |  | Sem custo | Plano tático
Ativ. 6.13: | Elaborar contrato de dinpensação de alcool gel nos ambulatórios | Gisele Oliveira | Contrato elaborado |  | com custo | Plano tático
Ativ. 6.14: | Elaborar projeto para identificação visual do NSP | Gisele Oliveira | Projeto elaborado |  | com custo | Plano tático
Ativ. 6.15: | Realizar uma campanha sobre Segurança do Paciente | Gisele Oliveira | Campanha realizada |  | Sem custo | Plano tático
Ativ. 6.16: | Identificar metodologia para gestão de risco aplicada a segurança do paciente | Gisele Oliveira | Metodologia identificada |  | Sem custo | Plano tático
Ativ. 6.17: | Padronizar instrumentos para a gestão de risco | Gisele Oliveira | Instrumentos padronizados |  | Sem custo | Plano tático
Ativ. 6.18: | Implementar a gestão de risco | Gisele Oliveira | Gestão de risco implementada |  | Sem custo | Plano tático
Objetivo 7: Promover os processos de acreditação nos Centros da Escola
Atividades |  | Responsáveis | Indicador de processo | % Metas executado | Recursos Necessários | Integração com outros Planos | Monitoramento
Ativ. 7.1: | Elaborar as políticas de segurança do paciente | Gisele/Fatima Rocha | Política elaborada |  |  | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 7.2: | Acompanhar elaboração das políticas de , consentimento livre e esclarecido e cuidados paliativos | Fatima Rocha |  |  |  | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 7.3: | Participar dos processos de auditoria interna da Fiocruz | Gisele Oliveira e Letícia Alves |  |  |  | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 7.3: | Participar de reuniões sistemáticas com a VPAAPS e consultoria MMP | Fatima Rocha |  |  |  | Plano Estratégico da Direção
Objetivo 8: Apoiar a implantação da planificação da atenção á saúde na AP.3.1
Ativ. 8.1: | Aplicar 7 treinamentos para profissionais de saúde da AP 3.1 sobre Redes de Atenção à Saúde | Gisele Oliveira Oliveira |  |  |  | N/A
Ativ. 8.2: | Acompanhar as reuniões de tutoria nas unidades de saúde de Manguinhos | Gisele Oliveira Oliveira |  |  |  | N/A
Ativ. 8.3: | Elaborar material (apostila e apresentação) para a oficina de segurança do paciente | Gisele Oliveira Oliveira |  |  |  | N/A
Ativ. 8.4: | Particpar das reuniões do grupo condutor | Gisele Oliveira Oliveira |  |  |  | N/A
Componente 3 - Laboratórios
Objetivo 9: Fortalecer a rede de vigilância em saúde para os laboratórios de referência
Atividades |  | Responsáveis | Indicador de processo | % Metas executado | Recursos Necessários | Integração com outros Planos | Monitoramento
Ativ. 9.1: | Criar GT com os laboratórios envolvidos na habilitação de referência do Ministério da Saúde |  | GT criado
Ativ. 9.2: | Elaborar planos de ação anuais específicos para cada Laboratório articulado com o Serviço da Qualidade e Serviço de Biossegurança |  | Plano Criado
Ativ. 9.3: | Organizar agenda de trabalho com a Coordenação de Vigilância da Presidência | Leticia Alves e Fátima Rocha |  |  | Sem custo | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 9.4: | Estabelecer monitoramento do fluxo entre os laboratórios e a Central de Amostras da Fiocruz. | Leticia Alves e Gisele Oliveira |  |  | Sem custo | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 9.5: | Estabelecer canal de interlocução permanente com a CGLAB | Leticia Alves e Gisele Oliveira |  |  | Sem custo | Plano Estratégico da Direção
Objetivo 10 - Estabelecer política para criação e manutenção dos laboratórios da ENSP
Atividades |  | Responsáveis | Indicador de processo | % Metas executado | Recursos Necessários | Integração com outros Planos | Monitoramento
Ativ. 10.1: | Definir comissão para estabelecimento da política, plano, critério de novos laboratórios e manutenção dos existentes | Fátima Rocha e Leticia Alves | GT criado |  | Sem custo | Plano Estratégico da Direção
Objetivo 11 - Implementar a Central de Descontaminação
Atividades |  | Responsáveis | Indicador de processo | % Metas executado | Recursos Necessários | Integração com outros Planos | Monitoramento
Ativ. 11.1: | Levantamentos dos Documentos da Qualidade | Leticia Alves |  |  | Sem custo | Plano da Qualidade
Ativ. 11.2: | Definição do Fluxo de utilização sala 16 | Leticia Alves |  |  | Sem custo | Plano da Qualidade
Ativ. 11.3: | Mapear os processos da Central de Descontaminação | Leticia Alves |  |  | Sem custo | Plano da Qualidade
Ativ. 11.4: | Definição dos interlocutores das unidades | Leticia Alves |  |  | Sem custo | Plano da Qualidade
Ativ. 11.5: | Reunião com interlocutores das subunidades | Leticia Alves |  |  | Sem custo | Plano da Qualidade
Ativ. 11.6: | Elaboração dos documentos da qualidade | Leticia Alves |  |  | Sem custo | Plano da Qualidade
Ativ. 11.7: | Qualificação do equipamento | Leticia Alves |  |  | com custo | Plano da Qualidade
Ativ. 11.8: | Elaboração contrato de manutenção preventiva e corretiva | Leticia Alves
Ativ. 11.9: | Treinamento de pessoal | Leticia Alves |  |  | Sem custo | Plano da Qualidade
Ativ. 11.10: | Monitoramento da operação da Central | Leticia Alves |  |  | Sem custo | Plano da Qualidade
Objetivo 12 - Fomentar a formação de redes colaborativas entre pesquisadores, ensino, serviços e plataformas tecnológicas na ENSP
Atividades |  | Responsáveis | Indicador de processo | % Metas executado | Recursos Necessários | Integração com outros Planos | Monitoramento
Ativ. 12.1: | Revisão da Política
Ativ. 12.2: | Elaboração de documentos (POP, Formulário de equipamentos, Ensaios)
Ativ. 12.3: | Divulgação do fluxo de funcionamento das plataformas tecnológicas | Leticia Alves e Fátima Rocha | Fluxo divulgado |  | Sem custo | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 12.4: | Avaliação dos resultados alcançados pelas Plataformas Tecnológicas | Leticia Alves e Fátima Rocha |  |  | Sem custo | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 12.5: | Mapeamento e divulgação das ações de pesquisa e ensino nos serviços. | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Pedro Lima |  |  | Sem custo | Plano Estratégico da Direção
Objetivo 13 - Implantar a Política de Biorrepositório
Atividades |  | Responsáveis | Indicador de processo | % Metas executado | Recursos Necessários | Integração com outros Planos | Monitoramento
Ativ. 13.1: | Formulação e divulgação de formulário para diagnóstico de material biológico | Leticia Alves | Formulário divulgado |  | Sem custo | Plano Tático
Ativ. 13.2: | Visita aos laboratórios e ambulatórios para finalização do preenchimento do formulário | Fatima Rocha |  |  | Sem custo | Plano Tático
Ativ. 13.3: | Análise dos dados | Fatima Rocha e Pedro Lima |  |  | Sem custo | Plano Tático
Ativ. 13.4: | Apresentação do plano de ação para implantação da política de biorrespositório | Fatima Rocha e Pedro Lima |  |  | Sem custo | Plano Tático
Ativ. 13.5: | Monitoramento do plano de ação para implantação da política de biorrespositório | Fatima Rocha e Pedro Lima |  |  | Sem custo | Plano Tático

## Planejamento 18-21
Planejamento Anual VDAL 2018-maio 2021
Vice-Direção de Ambulatórios e Laboratórios
Componente 1 - Gestão
Atividades |  | Responsáveis | Indicador de processo | Integração com outros Planos
Ativ. 1.1 | Pactuar modelo e periodicidade da prestação de contas da VDAL junto ao Colegiado (orçamento e metas) | Fatima Rocha | Modelo apresentado e pactuado | Plano Tático
Ativ. 1.2 | Implantar o modelo proposto | Fatima Rocha | Modelo implantado | Plano Tático
Ativ. 1.3 | Elaborar relatórios de gestão anuais | Fátima Rocha e Gisele Oliveira | Relatórios elaborados | Plano Tático
Objetivo 2: Aperfeiçoar indicadores de monitoramento das áreas ambulatoriais e laboratoriais
Ativ. 2.1: | Organizar grupo de trabalho com representantes do Colegiado e SEPLAN para propor revisão dos indicadores do SAGE e de outros sistemas | VDAL | Grupo organizado | Plano Tático
Ativ. 2.2: | Elaborar "cesta" de indicadores para monitoramento | VDAL | Cesta elaborada | Plano Tático
Ativ. 2.3: | Estabelecer sistemática de monitoramento | VDAL | Sistemática de monitoramento estabelecida | Plano Tático
Ativ. 2.4: | Divulgação das informações gerados por meio da publicação de boletim anual e relatório técnico | Leticia Alves e Gisele Oliveira | Relatórios divulgados | Plano Tático
Objetivo 3: Apoiar a implantação do prontuário eletrônico nos Centros da ENSP (MODELO E-SUS e Sistema do INI) e GAL nos Laboratórios
Atividades |  | Responsáveis | Indicador de processo | Integração com outros Planos
Ativ. 3.1: | Estabelecer plano de ação junto a área de TI da ENSP para adaptação do sistema Ini para os Centros | Fatima Rocha | Plano de ação estabelecido | N/A
Ativ. 3.2: | Promover encontros com os Centros e área de TI para customização do Sistema do INI | Fatima Rocha | Encontros realizado | N/A
Ativ. 3.3: | Monitorar as ações coordenadas pela área de TI da ENSP relativas a adaptação do sistema do INI | Fatima Rocha | Monitoramento realizado | N/A
Ativ. 3.4: | Implantação e implementação do GAL | Leticia Alves e Gisele Oliveira | x laboratórios com GAL implementado | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 3.5: | Monitoramento dos planos e dos indicadores do GAL | Leticia Alves e Gisele Oliveira | Monitoramento anual realizado | Plano Estratégico da Direção
Objetivo 4 - Implementar a Gestão de Equipamentos na ENSP
Atividades |  | Responsáveis | Indicador de processo | Integração com outros Planos
Ativ.4.1: | Elaboração de instrumento para catalogar os equipamentos e ordenar a classificação a partir da criticidade de uso | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Fátima Rocha | Instrumento elaborado
Ativ.4.2: | Mapear equipamentos existentes nos serviços de atenção aos usuários de saúde e laboratórios de saúde pública | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Fátima Rocha | Equipamentos mapeados
Ativ.4.3: | Organização do catálogo de equipamentos | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Fátima Rocha | Catálogo criado | Plano da Qualidade
Ativ.4.4: | Divulgar catálogo de equipamentos para a comunidade científica | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Fátima Rocha | Catálogo divulgado
Ativ.4.5: | Sistematizar as informações sobre os contratos vigentes de equipamentos da Escola | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Fátima Rocha | Quadro de contratos vigentes elaborado
Ativ.4.6: | Identificar na programação orçamentária das subunidades recurso programado para as atividades destinadas à aquisição, manutenção e calibração de equipamentos | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Fátima Rocha | Relatório de programação e execução orçamentária elaborado
Ativ.4.7: | Identificar interlocutores de equipamentos nas subunidades | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Fátima Rocha | Portaria de nomeação de interlocutores elaborada
Ativ.4.8: | Estabelecer critérios para prioridades de manutenção e calibração | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Fátima Rocha | Critérios de prioridades estabelecidos
Ativ.4.9: | Desenvolvimento dos Planos Anuais de Manutenção Preventiva, Calibração e Qualificação dos equipamentos |  | Plano Criado
Ativ.4.10: | Elaborar Termo de Referência para os purificadores de água Merck | Leticia Alves | Termo de Referência elaborado
Ativ.4.11: | Iniciar processo administrativo para contratação de manutenção dos equipamentos Merck |  | Processo administrativo finalizado
Ativ.4.12: | Elaborar planilha de controle para contrato Merck | Leticia Alves | Planilha elaborada
Ativ.4.13: | Monitorar contrato Merck | Leticia Alves | relatório de monitoramento realizado
Ativ.4.14: | Elaborar Termo de Referência contratação de manutenção preventiva e corretiva da Autoclave Systec | Leticia Alves | Termo de Referência elaborado
Ativ.4.15: | Elaborar planilha de controle para contrato autoclave | Leticia Alves | Planilha elaborada
Ativ.4.16: | Monitorar contrato da autoclave | Leticia Alves | relatório de monitoramento realizado
Ativ.4.17: | Avaliar contratação de novos contratos de manutenção e calibração | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Fátima Rocha | Termo de Referência elaborado
Ativ.4.18: | Identificar experiências de gestão de equipamentos entre as Unidades da Fiocruz | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Fátima Rocha | Parcerias internas identificadas
Ativ.4.19: | Formalizar Termo de Cooperação com Biomanguinhos para calibração de equimentos e instrunentos | Leticia Alves e Fátima Rocha | Termo de Cooperação elaborado
Ativ.4.20: | Organizar agenda de calibração mensal | Leticia Alves | Agenda organizada
Ativ.4.21: | Elaborar planilha de controle para as calibrações realizadas em Biomanguinhos | Leticia Alves | Planilha elaborada
Ativ.4.22: | Monitorar os serviços realizados | Leticia Alves | Relatório de monitoramento
Ativ.4.23: | Formalizar termos de cooperação para manutenção e calibração de equipamentos com as Unidades da Fiocruz | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Fátima Rocha | Termo de Referência elaborado
Ativ.4.24: | Revisar a metodologia de aquisição de equipamentos | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Fátima Rocha | Metodologia Revisada
Ativ.4.25: | Revisão do Plano Diretor de Investimentos (PDI) | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Fátima Rocha | PDI revisto | Plano da Qualidade
Ativ.4.26: | Divulgar documento do PDI no site da VDAL | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Fátima Rocha | Documento divulgado
Ativ.4.27: | Elaboração da Política de Gestão de Equipamentos | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Fátima Rocha | Política de Gestão de Equipamentos elaborada | Plano da Qualidade
Ativ.4.28: | Estabelecer fluxo para aquisição de novos equipamentos envolvendo a VDDIG | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Fátima Rocha | Proposta de fluxo aprovada
Ativ.4.29: | Divulgar Política de Gestão de Equipamentos no site VDAL | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Fátima Rocha | Política divulgada
Ativ.4.30: | Elaboração do relatório de monitoramento do PDI e da Política de Gestão de Equipamentos | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Fátima Rocha | Relatório produzido
Ativ.4.31: | Apresentar monitoramento semestral no Colegiado VDAL | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Fátima Rocha | Monitoramento apresentado
Ativ.4.32: | Sistematizar as informações sopbre o aprendizado da Política de Gestão de Equipamentos | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Fátima Rocha | Portfólio criado
Componente 2 - Ambulatórios
Objetivo 5: Integrar ações de assistência, ensino, pesquisa e comunicação no território de Manguinhos
Atividades |  | Responsáveis | Indicador de processo | Integração com outros Planos
Ativ. 5.1: | Criação de uma comissão mista de acompanhamento e avaliação do contrato TEIAS | Gisele Oliveira e Pedro Lima | Comisão criada | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 5.2: | Realização periódica da prestação de contas do contrato TEIAS na reunião do CGI | Gisele Oliveira e Pedro Lima | x oficinas realizadas | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 5.3: | Realização de 2 oficinas de trabalho anuais entre as diferentes áreas como reforço ao plano político pedagógico da escola | Gisele Oliveira e Pedro Lima | 2 oficinas realizadas | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 5.4: | Organizar processo de avaliação do contrato Teias | Gisele Oliveira e Pedro Lima | Processo organizado | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 5.5: | Coordenar a realização de um estudo avaliativo sobre a efetividade do Projeto Teias no território de Manguinhos |  | Coordenação realizada | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 5.6: | Coordenar a realização de um estudo epidemiológico sobre o impacto do projeto Teias no território de Manguinhos | Gisele Oliveira | Coordenação realizada | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 5.7: | Solicitar as bases de dados para o estudo à CAP 3.1 | Gisele Oliveira | Bases de dados solicitadas | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 5.8: | Solicitar ao EAD a criação de um ambinete virtual seguro para manipulação das bases de dados | Gisele Oliveira | Ambiente virtual criado | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 5.9: | Elaborar projeto para submeter ao CEP da ENSP e do municipio do RJ | Gisele Oliveira e André Perisse | Projeto elaborado | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 6.0: | Divulgar os resultados do estudo para o CD-ENSP | Fátima Rocha | Resultados divulgados | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 6.1: | Participar do GT Tuberculose da Presidencia (elaborar plano para controle da TB no território de Manguinhos) | Gisele Oliveira e Pedro Lima |  | Plano Estratégico da Direção
Objetivo 6: Implantar a política de Segurança do Paciente na ENSP
Atividades |  | Responsáveis | Indicador de processo | Integração com outros Planos
Ativ. 6.1: | Elaborar política de segurança do paciente da ENSP | Gisele Oliveira | Política elaborada | Plano tático
Ativ. 6.2: | Elaborar o regimento interno do NSP | Gisele Oliveira | Regimento elaborado | Plano tático
Ativ. 6.3: | Identificar os fluxos de notificação | Gisele Oliveira | Fluxo instituído | Plano tático
Ativ. 6.4: | Solicitar aos Centro a Constituição das Comissões de Segurança do Paciente | Gisele Oliveira | Comissões constituídas | Plano tático
Ativ. 6.5: | Mapear o processo de notificação e tratamento de incidentes pelas Comissões e Núcleo de Segurança do Paciente | Gisele Oliveira | Processo mapeado | Plano tático
Ativ. 6.6: | Publicar o processo mapeado | Gisele Oliveira | Processo publicado | Plano tático
Ativ. 6.7: | Revisar a portaria de composição do NSP periodicamente |  |  | Plano tático
Ativ. 6.8: | Padronizar as fichas de notificação e tratamento de incidentes e o formato dos protocolos de segurança do paciente | Gisele Oliveira | Instrumentos padronizados | Plano tático
Ativ. 6.9: | Instituir o fluxo de monitoramento de incidentes | Gisele Oliveira | Fluxo instituído | Plano tático
Ativ. 6.10: | Estabelecer ambiente virtual de comunicação para o NSP (poseidon e e-mail institucional) | Gisele Oliveira | Ambiente virtual criado | Plano tático
Ativ. 6.11: | Elaborar o pop de gerenciamento de incidentes | Gisele Oliveira | POP elaborado | Plano tático
Ativ. 6.12: | Elaborar os 6 protocolos de segurança do paciente do CSEGSF | Gisele Oliveira | Protocolos elaborados | Plano tático
Ativ. 6.13: | Elaborar os 6 protocolos de segurança do paciente do CRPHF | Gisele Oliveira | Protocolos elaborados | Plano tático
Ativ. 6.14: | Elaborar os 6 protocolos de segurança do paciente do CESTEH | Gisele Oliveira | Protocolos elaborados | Plano tático
Ativ. 6.15: | Acompanhar a implantação dos protocolos conforme priorização do NSP | Gisele Oliveira | Monitoramento realizado | Plano tático
Ativ. 6.16: | Realizar 02 treinamentos dos membros do NSP e das Comissões de Segurança do Paciente (tratamento de incidentes e gestão de risco) | Gisele Oliveira | 2 treinamentos realizados | Plano tático
Ativ. 6.17: | Elaborar boletins informativos semestrais sobre as ações desenvolvidas e os eventos ocorridos no período | Gisele Oliveira | Boletins elaborados | Plano tático
Ativ. 6.18: | Apresentar experiência sobre a implantação do NSP na ENSP em Congresso científico | Gisele Oliveira | Trabalho apresentado | Plano tático
Ativ. 6.19: | Identificar o quantitativo de dispnesers de alcool gel necessários para as areas críticas nos Centros |  | Identificação realizada | Plano tático
Ativ. 6.20: | Solicitar cotação de empresas para distribuição de alcool gel nos Centros | Gisele Oliveira | Solicitação realizada | Plano tático
Ativ. 6.21: | Entrar em contato com a COGIC para avaliar a possibilidade de compra do alcool centralmente pela Fiocruz para as unidades assistenciais | Gisele Oliveira | Contato realizado | Plano tático
Ativ. 6.22: | Articular com a VPAAPS para a distribuição do alcool gel nas unidades da ENSP | Gisele Oliveira | Articulação realizada | Plano tático
Ativ. 6.23: | Elaborar projeto para identificação visual do NSP (logo) | Gisele Oliveira | Projeto elaborado | Plano tático
Ativ. 6.24: | Articular com a CCI para a criação da identificação visual do NSP da ENSP | Gisele Oliveira | Identificação visual elaborada | Plano tático
Ativ. 6.25: | Realizar a compra das caixas de acrílico padronizadas para a notificação de incidentes nos Centros | Gisele Oliveira | Compra realizada | Plano tático
Ativ. 6.26: | Participar de reuniões nos Centros promovidas pelas Comissões de Segurança do Paciente com o objetivo de disseminar a cultura nas unidades e identificar os obstáculos da implantação da Política. | Gisele Oliveira | Reuniões realizadas | Plano tático
Ativ. 6.27: | Incluir no CNES dos Centros as comissões de segurança do paciente | Gisele Oliveira | CNES atualizados | Plano tático
Ativ. 6.28: | Monitorar os centros quanto a adequação aos critérios de acreditação ONA no que diz respeito à segurança do paciente | Gisele Oliveira | Monitoramento realizado | Plano tático
Ativ. 6.29: | Apoiar os centros na elaboração dos planos de ação para adequação aos critérios da ONA | Gisele Oliveira | Apoio realizado | Plano tático
Ativ. 6.30: | Realizar uma campanha sobre Segurança do Paciente | Gisele Oliveira | Campanha realizada | Plano tático
Ativ. 6.31: | Identificar metodologia para gestão de risco aplicada a segurança do paciente | Gisele Oliveira | Metodologia identificada | Plano tático
Ativ. 6.32: | Padronizar instrumentos para a gestão de risco | Gisele Oliveira | Instrumentos padronizados | Plano tático
Ativ. 6.33: | Implementar a gestão de risco | Gisele Oliveira | Gestão de risco implementada | Plano tático
Ativ. 6.34: | Monitorar a implementação da gestão de risco | Gisele Oliveira | Monitoramento realizado | Plano tático
Objetivo 7: Promover os processos de acreditação nos Centros da Escola
Atividades |  | Responsáveis | Indicador de processo | Integração com outros Planos
Ativ. 7.1: | Elaborar a políticas de segurança do paciente | Fatima Rocha | Política elaborada | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 7.2: | Acompanhar elaboração das políticas de , consentimento livre e esclarecido e cuidados paliativos | Fatima Rocha | Politica elaborada | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 7.3: | Participar dos processos de auditoria interna da Fiocruz | Gisele Oliveira e Letícia Alves | Autidorias internas realizadas | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 7.4: | Participar de reuniões sistemáticas com a VPAAPS e consultoria MMP | Fatima Rocha | Participação realizada | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 7.5: | Estabelecer mecanismo de concentração das informações dos CNES dos Centros com vistas a facilitar o monitoramento da atualização dos mesmos | Gisele Oliveira | Mecanismo estabelecido | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 7.6: | Atualizar o CNES de todos os Centros | Gisele Oliveira | CNES atualizado | Plano Estratégico da Direção
Objetivo 8: Apoiar a implantação da planificação da atenção á saúde na AP.3.1
Ativ. 8.1: | Aplicar 7 treinamentos para profissionais de saúde da AP 3.1 sobre Redes de Atenção à Saúde | Gisele Oliveira | Treinamentos realizados | N/A
Ativ. 8.2: | Acompanhar as reuniões de tutoria nas unidades de saúde de Manguinhos | Gisele Oliveira | Reuniões de tutoria acompanhadas | N/A
Ativ. 8.3: | Elaborar material (apostila e apresentação) para a oficina de segurança do paciente | Gisele Oliveira | Material elaborado | N/A
Ativ. 8.4: | Particpar das reuniões do grupo condutor | Gisele Oliveira | Reuniões do grupo condutor realizadas | N/A
Ativ. 8.5: | Monitorar a implantação dos processos das clínicas | Gisele Oliveira | Monitoramento realizado
Ativ. 8.6: | Participar das reuniões do GT Estadual de Segurança do Paciente e CONAAS | Gisele Oliveira | Participação realizada
Componente 3 - Laboratórios
Objetivo 9: Fortalecer a rede de vigilância em saúde para os laboratórios de referência
Atividades |  | Responsáveis | Indicador de processo | Integração com outros Planos
Ativ. 9.1: | Criar GT com os laboratórios envolvidos na habilitação de referência do Ministério da Saúde | Leticia | GT criado | Plano Estratégico da Direção / Plano Tático
Ativ. 9.2: | Elaborar planos de ação anuais específicos para cada Laboratório articulado com o Serviço da Qualidade e Serviço de Biossegurança | Leticia | Plano Criado | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 9.3: | Elaborar instrumento de controle dos planos | Leticia | Instrumento elaborado | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 9.4: | Realizar auditoria interna | Leticia | Auditoria realizada | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 9.5: | Verificar cadastros CNES dos laboratórios | Leticia | Cadastros verificados | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 9.6: | Atualizar CNES dos laboratórios | Leticia | CNES atualizado | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 9.7: | Organizar agenda de trabalho com a Coordenação de Vigilância da Presidência | Leticia Alves e Fátima Rocha | Agenda organizada | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 9.8: | Estabelecer monitoramento do fluxo entre os laboratórios e a Central de Amostras da Fiocruz. | Leticia Alves e Gisele Oliveira | Monitoramento realizado | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 9.9: | Estabelecer canal de interlocução permanente com a CGLAB | Leticia Alves e Gisele Oliveira | Interlocução estabelecida | Plano Estratégico da Direção
Objetivo 10 - Estabelecer política para criação e manutenção dos laboratórios da ENSP
Atividades |  | Responsáveis | Indicador de processo | Integração com outros Planos
Ativ. 10.1: | Definir comissão para estabelecimento da política, plano, critério de novos laboratórios e manutenção dos existentes | Fátima Rocha e Leticia Alves | GT criado | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 10.2: | Realizar brainstorming com outras unidades sobre a regulação dos laboratórios | Fátima Rocha e Leticia Alves | Brainstorming realizado | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 10.3: | Apresentar as experiencias identificadas para a comissão | Fátima Rocha e Leticia Alves | Experiências apresentadas | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 10.4: | Elaborar a política para criação e manutenção dos laboratórios | Fátima Rocha e Leticia Alves | Política elaborada | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 10.5: | Aprovar a política no CD-ENSP | Fátima Rocha e Leticia Alves | Política aprovada | Plano Estratégico da Direção
Objetivo 11 - Implementar a Central de Descontaminação
Atividades |  | Responsáveis | Indicador de processo | Integração com outros Planos
Ativ. 11.1: | Elaborar e publicar portaria da Central de descontaminação | Leticia Alves e Fátima Rocha | Portaria elaborada e publicada
Ativ. 11.2: | Levantamentos dos Documentos da Qualidade | Leticia Alves | Lista dos documentos elaborada | Plano da Qualidade
Ativ. 11.3: | Definição do Fluxo de descontaminação da sala 16 | Leticia Alves | Fluxo definido | Plano da Qualidade
Ativ. 11.4: | Mapear o processo de descontaminação de resíduos da Central de Descontaminação | Leticia Alves | Processo mapeado | Plano da Qualidade
Ativ. 11.5: | Publicar o processo de descontaminmação mapeado | Leticia Alves | Processo publicado
Ativ. 11.6: | Definição dos interlocutores das subunidades | Leticia Alves | Interlocutores definidos | Plano da Qualidade
Ativ. 11.7: | Elaborar e publicar portaria com nomeação e as responsabilidade dos interlocutores | Leticia Alves | Portaria elaborada e publicada | Plano da Qualidade
Ativ. 11.8: | Reunião com interlocutores das subunidades | Leticia Alves | Reunião realizada | Plano da Qualidade
Ativ. 11.9: | Elaboração de 17 documentos da qualidade | Leticia Alves | Documentos elaborados | Plano da Qualidade
Ativ. 11.10: | Elaborar instrumento de agendamento para uso da central | Leticia Alves | Instrumento criado | Plano da Qualidade
Ativ. 11.11: | Qualificação da autoclave Systec | Leticia Alves | Equipamento qualificado | Plano da Qualidade
Ativ. 11.12: | Monitorar a adequação de infraestrutura | Leticia Alves | Pendências verificadas | Plano Tático
Ativ. 11.13: | Abrir OS para as solucionar adequações pendentes | Leticia Alves | OS abertas
Ativ. 11.14: | Solicitar manutenção preventiva da autoclave antiga | Leticia Alves | Manutenção solicitada | Plano Tático
Ativ. 11.15: | Realizar testes de carga na autoclave antiga | Leticia Alves | Testes realizados | Plano da Qualidade
Ativ. 11.16: | Treinar interlocutores nos documentos da qualidade | Leticia Alves | Interlocutores treinados | Plano da Qualidade
Ativ. 11.17: | Monitorar e avaliar os processos de descontaminação | Leticia Alves | Reltório de avaliação e monitoramento realizado | Plano da Qualidade
Objetivo 12 - Fomentar a formação de redes colaborativas entre pesquisadores, ensino, serviços e plataformas tecnológicas na ENSP
Atividades |  | Responsáveis | Indicador de processo | Integração com outros Planos
Ativ. 12.1: | Revisão da Política | Fatima Rocha | Política revisada | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 12.2: | Elaboração de documentos (POP, Formulário de equipamentos, Ensaios) | Fatima Rocha | Documentos elaborados | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 12.3: | Organizar os documentos da qualidade das plataformas tecnológicas | Leticia alves | Documentos organizados | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 12.4: | Encaminhar documentos da qualidade das plataformas tecnológicas para VPPCB | Fatima Rocha | Documentos encaminhados | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 12.5: | Promover articulação com VPPCB para implementação das plataformas tecnológicas | Fatima Rocha | Plataformas implementadas | Plano Tático
Ativ. 12.6: | Divulgação do fluxo de funcionamento das plataformas tecnológicas | Leticia Alves e Fátima Rocha | Fluxo divulgado | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 12.7: | Avaliação dos resultados alcançados pelas Plataformas Tecnológicas | Leticia Alves e Fátima Rocha | Resultados avaliados | Plano Estratégico da Direção
Ativ. 12.8: | Mapeamento e divulgação das ações de pesquisa e ensino nos serviços. | Leticia Alves, Gisele Oliveira e Pedro Lima | Divulgação realizada | Plano Estratégico da Direção
Objetivo 13 - Implantar a Política de Biorrepositório
Atividades |  | Responsáveis | Indicador de processo | Integração com outros Planos
Ativ. 13.1: | Formulação e divulgação de formulário para diagnóstico de material biológico | Leticia Alves | Formulário divulgado | Plano Tático
Ativ. 13.2: | Visita aos laboratórios e ambulatórios para finalização do preenchimento do formulário | Fatima Rocha | Visitas realizadas | Plano Tático
Ativ. 13.3: | Análise dos dados | Fatima Rocha e Pedro Lima | Dados analisados | Plano Tático
Ativ. 13.4: | Apresentação do plano de ação para implantação da política de biorrespositório | Fatima Rocha e Pedro Lima | Apresentação realizada | Plano Tático
Ativ. 13.5: | Monitoramento do plano de ação para implantação da política de biorrespositório | Fatima Rocha e Pedro Lima | Monitoramento realizado | Plano Tático