## PSP 2019
PLANO DE SEGURANÇA DO PACIENTE 2019
Unidade: |  | Escola Nacional de Saúde Pública |  |  |  |  | Legenda
Concluído
Objetivo: |  | Garantir a implantação das medidas necessárias para desenvolvimento da Segurança do Paciente |  |  |  |  | Em andamento
Atrasado
| O QUE FAZER? (Ação) |  | COMO SERÁ FEITO? | QUEM? (Responsável) | QUANDO? (Prazo) | OBSERVAÇÕES |  | STATUS
1 | Estruturar o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) de acordo com a portaria 529 de 1° de abril de 2013 |  | 1. Elaborar o Regimento Interno do NSP | X | X
|  |  | 2. Elaborar cronograma de reuniões para o NSP | X | X
|  |  | 3. Definir modelo de ata para registro das reuniões | X | X
|  |  | 4. Cadastrar o NSP no Notvisa | X | X
2 | Fluxo de Notificação e monitoramento |  | 1. Definir fluxo de notificações | X | X
|  |  | 2. Implantar e disseminar Ficha de Notificação de Eventos | X | X
|  |  | 3. Iniciar o monitoramento bimensal dos dados | X | X
|  |  | 4. Aquisição de caixas de acrílico para os 3 Centros | X | X
|  |  | 5. Elaborar boletim anual com a ocorrência dos incidentes | X | X
3 | Elaborar e disseminar a identidade visual do NSP |  | 1. Pesquisar sobre os elementos para a identidade visual do NSP | X | X
|  |  | 2. Elaborar a identidade visual junto a CCI | X | X
|  |  | 3. Incluir a identidade visual em todos os documentos relativos a Segurança do Paciente | X | X
4 | Implantação do Protocolo de Identificação do Paciente |  | 1. Etiquetas ou pulseias de identificação | X | X | CRPHF - C / CESTEH - C / CSEGSF - C
5 | Implantação do Protocolo de Queda |  | 1. Identificação do paciente com risco sinalizado 2. Orientação aos pacientes e profissionais. 3. Implantar e dissemir medidas de segurança institucionais | X | X | 1- CRPHF - C / CESTEH - C / CSEGSF - C 2- CRPHF - PC / CESTEH - C / CSEGSF - C 3- CRPHF -N C / CESTEH - NC / CSEGSF - NC
6 | Implantação do Protocolo de Higienização das Mãos |  | 1. Fixar instruções de higienização das mãos em todos os lavatórios. 2.Orientação aos pacientes e profissionais | X | X | 1- CRPHF - C / CESTEH - C / CSEGSF - C 2- CRPHF - C / CESTEH - C / CSEGSF - NC
7 | Verificar a adesão aos Protocolos de Segurança do Paciente |  | 1. Elaborar cronograma de Auditorias Internas nos setores de assistenciais e de apoio. | X | X
8 |  | Curso aos membros do NSP | 1. Realizar o curso de Gestão de Risco (Carlos Reis) | X | X
LEGENDA: | C = CONFORME PC = PARCIALMENTE CONFORME NC = NÃO CONFORME
Resultados alcançados:

## PSP 2020
PLANO DE SEGURANÇA DO PACIENTE 2020
Unidade: |  | Escola Nacional de Saúde Pública |  |  |  |  | Legenda
Concluído
Objetivo: |  | Garantir a implantação das medidas necessárias para desenvolvimento da Segurança do Paciente |  |  |  |  | Em andamento
Atrasado
| O QUE FAZER? (Ação) |  | COMO SERÁ FEITO? | QUEM? (Responsável) | QUANDO? (Prazo) | OBSERVAÇÕES |  | STATUS
1 | Fluxo de Notificação e monitoramento |  | 1- Estabelecer modelo de devolutiva das ações tomadas pelas CISP ao notificante | Isabel
|  |  | 2- Revisão dos formulários de Notificação e tratamento de incidentes de acordo com glossário NSP | Gisele e Erica |  | Realizado
|  |  | 3- Realizar o monitoramento bimensal dos dados | Gisele |  | Em andamento
|  |  | 4- Aquisição de caixas de acrílico para os 3 Centros | Erica |  | Realizado
|  |  | 5 - Atualizar os instrumentos de notificação, tratamento e planilha de monitoramento | Gisele e Erica |  | Realizado
|  |  | 6 - Estabelecer e monitorar indicadores dos incidentes | Gisele e Erica
|  |  | 7- Revisão do POP Gerenciamento de Incidentes | Gisele e Erica
|  |  | 8- Boletim anual com ocorrência dos incidentes | Gisele e Erica
|  |  | 9 - Estabelecer junto a TI um projeto para informatização do fluxo de notificação e monitoramento dos incidentes | Gisele e Erica |  | Em andamento
2 | Elaborar e disseminar a identidade visual do NSP | Identidade Visual do NSP | 1- Incluir a identidade visual em todos os documentos relativos a Segurança do Paciente | Erica |  | Realizado
|  |  | 2 - Revisar o logo com a CCI | Silvana
3 | Implantação do Protocolo de Identificação do Paciente |  | 1- Verificar se a identificação do paciente está ocorrendo da maneira adequada conforme protocolo | Rita / Erica / Silvana |  | Será realizado mediante auditoria
4 | Implantação do Protocolo de Queda |  | 1- Identificação do paciente com risco sinalizado | Rita / Erica / Silvana
|  |  | 2- Elaborar orientação aos pacientes e profissionais sobre os riscos de queda | Glauce
|  |  | 3- Implantar e disseminar medidas de segurança institucionais (Os centros deverão avaliar as necessidades de infraestrutura necessárias e monitorar as adequações solicitadas) | Rita / Erica / Silvana
5 | Implantação do Protocolo de Higienização das Mãos |  | 1- Fixar instruções de higienização das mãos em todos os lavatórios (padronizado) | Rita / Erica / Silvana
|  |  | 2 - Solicitar impressão dos cartazes a CCI | Gisele |  | Realizado
|  |  | 3 - Elaborar modelo de orientação aos pacientes (padronizada) | Denise
|  |  | 4 - Treinamento aos profissionais de cada centro (mínimo 1 vez ao ano + período pandemia) | Denise
6 | Verificar a adesão aos Protocolos de Segurança do Paciente |  | 1- Elaborar instrumentos (roteiro) | Silvana e Rafaela
|  |  | 2 - Elaborar programa de auditoria interna nos ambulatórios considerando os protocolos de SP para 2021 | Silvana e Rafaela
7 |  | Curso aos membros do NSP e CISP | 1- Realizar o curso de Gestão de Risco | Carlos Reis |  | Realizado
|  |  | 2 - Padronizar o instrumento de gestão de risco considerando os riscos clínicos | Gisele/ Carlos / Renata |  | Em andamento
|  |  | 3 - Iniciar o uso da ferramenta da gestão de riscos pelo NSP | Gisele / Renata
|  |  | 3 - Realizar curso introdutório na area de segurança do paciente | Todos (reunião do Núcleo) |  | Em andamento
|  |  | 4 - Articular com o Proqualis para a construção de curso de segurança do paciente aplicado aos profissionais da assistencia da ENSP | Gisele |  | Em andamento
8 |  | Glossário NSP | 1- Elaborar Glossário NSP Ensp de acordo com materiais de referência | Rita
Atualizado em: |  | 2020-09-25